## Ryzyka
Tabela kluczowych ryzyk/szans oraz odpowiedzi na ryzyko/szanse |  |  |  | W przypadku pytań prośba o kontakt z Michałem Ławniczakiem
Wersja |  | 2024-06-28
Opracował: |  | Łukasz Bartnicki / Przemysław Czaja
Zatwierdził: |  | Łukasz Bartnicki/Michał Ławniczak
Identyfikacja Ryzyka/Szansy | [7 empty] | Odpowiedź na ryzyko/sznse
# | Dział | Kategoria ryzyka/szansy | Nazwa | Opis | A = Wpływ | B = Prawdopodobieństwo | AxB = Szacowane ryzyko (wypełnia się automatycznie) | Opis działań kontrolnych ograniczających ryzyko | Osoby / Zespół odpowiedzialny | Manager odpowiedzialny
1 | BHP i OŚ | Ryzyko Środowiskowe | Skażony grunt działki (etap zakupu działki) | Wysokie koszty remediacji istniejącego terenu. | Wysoki | Wysokie | Krytyczne | Opracowanie listy kontrolnej "Analiza Środowiskowa Gruntów" i "Analiza Środowiskowa Budynków" , oszacowanie kosztów remedjacji\ usuwania skażeń przed zakupem działki. Próbkowanie i opracowanie operatu. Remediacja skażonego gruntu. | Dział Ekspansji | do ustalenia
2 | BHP i OŚ | Ryzyko BHP | Wypadek Ciężki, Zbiorowy i Śmiertelny (etap realizacji) | Wypadki w wyniku nie przestrzegania przepisów i standardów BHPOŚ Archicom (pracownicy i osoby postronne). | Wysoki | Wysokie | Krytyczne | Przestrzeganie przepisów i standardów BHPOŚ Archicom. Ustalenie budżetu na BHP (osobna pozycja) - dokument "Wykaz środków na BHPiOŚ w budżecie projektu". Zabezpieczenie stref niebezpiecznych (osoby postronne). | Dział Project Management (zespół na projekcie) | SPM/PM
3 | BHP i OŚ | Ryzyko BHP | Projekty wieloetapowe / destinations (ECHO) (etap budowy) | Problemy z koordynacją różnych GW znajdujących się w jednym miejscu, dzielenie tego samego obszaru, różne interesy. | Wysoki | Wysokie | Krytyczne | Ustalenie jednej osoby koordynującej BHP i OŚ wszystkich etapów, wspólne narady koordynacyjne z wszystkimi GW itp.. | Dział Project Management (zespół na projekcie) | Dyrektor Rozwoju Projektów
4 | BHP i OŚ | Ryzyko Środowiskowe | Tąpnięcia, tereny aktywności górniczej (etap zakupu działki) | Katastrofa budowlana, znacznie zwiększone koszty (związane z wykonaniem płyty fundamentowej oraz stanu surowego budynku). Niestabilnośc gruntów, deformacje powierzchni (powstawanie niecek, szczelin i zapadlisk). Budynki mogą zostać dotknięte szkodami górniczymi i/lub spółka będzie zaangażowana w długotrwałe procesy sądowe i blokowanie inwestycji). | Wysoki | Wysokie | Krytyczne | Wcześniejsze zapoznanie się z informacjami Paśtwowego Instytutu Górniczego (PIG) oraz Państwowego Instytutu Badawczego (PIB). Zlecenie badań geofizycznych oraz ich analiza. | Dział Ekspansji | do ustalenia
5 | BHP i OŚ | Ryzyko BHP | Niezabudowane działki, dostęp osób postronnych (etap zakupu działki - przed etapem realizacji) | Dostęp nieupoważnionych osób postronnych, brak zabezpieczeń terenu (studzienki, powierzchnie na wysokości itp.) | Wysoki | Umiarkowane | Wysokie | Wdrożenie i wypełenienie postanowień "Procedury przekazania nieruchomości Archicom" zarządzania niezabudowanymi nieruchomościami. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie działek. Montaż zabezpieczeń i oznakowania ostrzegawczego. | Dział Ekspansji Dział Project Management Dział BHPOŚ | zależnie od projektu
6 | BHP i OŚ | Ryzyko BHP | Elementy istniejącej infrastruktury i obiektów na działce (etap realizacji) | Budynki do renowacji \ rozbiórki - azbest, istniejące napowietrzne linie energetyczne itp.. | Wysoki | Umiarkowane | Wysokie | Odpowiednie planowanie prac, uwzględnienie środków kontroli w budżecie (np. czasowe wyłączenie linii energetycznej, usuwanie azbestu przez wykwalifikowaną firmę, prowadzenie rozbiórek w sposób ogrniaczający oddziaływanie na otoczenie (zapylenie) itp.). | Dział Project Management (zespół na projekcie) | SPM/PM
7 | BHP i OŚ | Ryzyko Środowiskowe | Zarządzanie Odpadami (etap realizacji) | Brak wpisu do Centralnej bazy BDO. Brak możliwości przekazywania odpadów. | Wysoki | Umiarkowane | Wysokie | Wcześniejsza rejestracja Spółki w bazie BDO. W razie konieczności uzupełnienie kompetencji osoby obsługującej BDO. | Dział Project Management (zespół na projekcie) | SPM/PM
8 | BHP i OŚ | Ryzyko Środowiskowe | Zarządzanie Odpadami (etap realizacji) | Konieczność zwiększonej segregacji odpadów na terenie buowy w związku z wymaganiami ESG oraz celami środowiskowymi spółki. | Umiarkowany | Wysokie | Wysokie | Sprawdzenie umów z odbiorcami odpadów oraz GW/Wykonawcami. Zawarcie odpowiednich zapisów w umowach. | Zespół Przetardów i Kontraktacji | Dyrektor Działu
9 | BHP i OŚ | Ryzyko BHP | Pożar, Katastrofa budowlana (etap realizacji) | Pożar na terenie budowy, katastrofa budowlana np.. przewrócenie rusztowania, zawalenie się konstrukcji budynku itp.. (zagrożenia dla sąsiednich obiektów, konsekwencje dla reputacji i wizerunku firmy), | Wysoki | Umiarkowane | Wysokie | Planowanie i wykonywanie prac zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz dokumentacją BHPOŚ spółki (m.in. "Wymagania z zakresu BHP" wraz z załącznikami) | Dział Project Management (zespół na projekcie) | SPM/PM
10 | BHP i OŚ | Ryzyko Środowiskowe | Oddziaływanie budowy na otoczenie | Emisja hałasu do otoczenia podczas realizacji prac, emisja zapylenia. Zabłocenie i/lub zniszczenie dróg publicznych w pobliżu bramy wjazdowej/wyjazdowej oraz przez pojazdy oczekujące na załadunek/rozładunek. | Umiarkowany | Umiarkowane | Średnie | Właściwe planowanie i wykonywanie prac - w oparciu o wydanie decyzje i pozwolenia. Zapewnienie sprawnych maszyn i urządzeń. Wykonywanie prac zgodnie ze standardami BHPiOŚ Archicom. Bieżące utrzymanie czystości na drogach wewnętrznych i w okolicach wyjazdu/wjazdu na budowę. | Dział Project Management (zespół na projekcie) | SPM/PM
Note on F14: Michał Ławniczak: wchodzi od nowego roku

## Instrukcja
Wstęp
Plik ma na celu wstępną identyfikację ryzyk o kluczowym znaczeniu dla Spółki Archicom.
Każdy z działów, który otrzymał plik, proszony jest o wypełnienie zakładki "Ryzyka" zgodnie z poniższą instrukcją.
Jakie ryzyka opisywać?
Na tym etapie, najważniejsze jest zebranie najistotniejszych ryzyk w ramach swoich obszarów działalności - zarówno wewnętrznych (w ramach organizacji) jak i zewnętrznych (rynkowych).
Należy przez to rozumieć ryzyka mające największy wpływ na działalność danego działu lub ryzyka rynkowe, które istotnie mogą wpłynąć na działalność danego działu i/lub Archicom.
W strukturze Archicom funkcjonują następujące działy, opisane w A.1. - ryzyka powinny być identyfikowane dla każdego z tych głównych obszarów.
Nalezy skupić się na najważniejszych z nich. Ryzyka powinny zostać opisane przez managerów odpowiedzialnych za dane zespoły w ramach działu, oraz zrewidowane przez Kierownictwo danego działu.
Wszystkie ryzyka zidentyfikowane na tym etapie, zostaną następnie podsumowane oraz przeanalizowane w ramach dopasowania do prowadzonej działalności i specyfiki. Z tych ryzyk, zostaną wybrane najistotniejsze (strategiczne) z punktu widzenia Archicom.
W ramach Risk Management prowadzona będzie dalsza identyfikacja ryzyk na bardziej szczegołowym poziomie wraz z przyporządkowaniem odpowiednich zadań kontrolnych wykonywanych przez konkrente osoby.
Na końcu strony wypełniony przykład dla wybranych ryzyk.
A | Instrukcja
Poniższa tabela powinna zostać wypełniona w zakładce "Ryzyko". Poniżej opisano szczegółowo jak rozumieć każdą z kolumn.
| Identyfikacja Ryzyka | [7 empty] | Odpowiedź na ryzyko
| # | Dział | Kategoria ryzyka | Nazwa | Opis | A = Wpływ | B = Prawdopodobieństwo | AxB = Szacowane ryzyko (wypełnia się automatycznie) | Opis działań kontrolnych ograniczających ryzyko | Osoby / Zespół odpowiedzialny | Manager odpowiedzialny
|  | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Dział
Tabela powinna zostać wypełniona przez każdy z poniższych działów zgodnie z strukturą organizacyjną Archicom.
| # | 1: Dział
| 1 | 1: BHP i OŚ
| 2 | 1: Finances & Bussiness Controlling
| 3 | 1: Inwestycje i Rozwój
4 | bar: 1
| 5 | 1: Komunikacja & ESG
| 6 | 1: HR (Zasoby Ludzkie)
| 7 | 1: Przetargi i Kontraktacje
| 8 | 1: Księgowość
| 9 | 1: Marketing & PR
| 10 | 1: Design Project Development
| 11 | 1: Dział Planowania Kosztów Realizacji
| 12 | 1: Project Management
| 13 | 1: Dział Prawny
| 14 | 1: Business & Producet Development
| 15 | 1: Relacje ze wspólnotami mieszkaniowymi
| 16 | 1: Obsługa klienta
| 17 | 1: Business & Producet Development
2 | Kategoria ryzyka
Należy wybrać najbardziej adekwatną kategorię pasującą do danego ryzyka
| # | 1: Nazwa; 2: Opis; 3: Przykładowe obszary ryzyka
| 1 | 1: Ryzyko strategiczne; 2: Uwzględnia zewnętrzne wydarzenia i trendy rynkowe (np. polityka rządowa, konkurencja, orzecznictwo sądowe lub zmiana wymogów akcjonariuszy), które mogą negatywnie wpłynąć na tempo rozwoju grupy i lub negatywnie wpłynąć na wartość rynkową Archicom.; 3: Fuzje i Przejęcia, Utrata Pozycji konkurencyjnej (np. z uwagi na brak zaadoptowania nowych technologii), Konkurenci, Polityka Państwa, Rynkowe Zmiany popytu. Brak dostępności działek inwestycyjnych,
| 2 | 1: Ryzyko operacyjne (biznesowe); 2: Obejmują ryzyka związane bezpośrednio z Archicom mające niekorzystny wpływ na zdolność Grupy do egzekucji działań mających na celu wzrost i rozwoju biznesu oraz realizację celów operacyjnych, wpływając tym samym na wyniki w perspektywie krótkoterminowej (np. występowanie ryzyka opóźniania terminowej realizacji projektów co prowadzi do odroczenia przychodów oczekiwanych z ich sprzedaży).; 3: Ryzyko związane z niedostosowaniem cen sprzedaży, Rynkowe zmiany cen towarów i usług, Ryzyka związane z realizacją projektów deweloperskich, Niska jakość produktów, Niska skuteczność procesów wewnętrznych, Zarządzanie majątkiem, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie zmianą, Ryzyka środowiskowe.
| 3 | 1: Ryzyko prawne i zgodności; 2: Bieżące i potencjalne ryzyko powstania kosztów, lub utraty wartości aktywów związane z wystąpieniem naruszeń lub niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa, warunkami wynikającymi z podpisanych umów a także niezgodności z wewnętrznymi politykami i regulacjami spółki (np. naruszenie przepisów ustawowych, niedopełnienie warunków umowy, naruszenie Kodeksu Postępowania).; 3: Niezgodność z prawem i regulacjami zewnętrznymi, Niezgodność z wewnętrznymi politykami i procedurami, Zmiany prawne i regulacyjne (w tym zmiany w obszarach podatkowych), Sprawy sporne
| 4 | 1: Ryzyko finansowe; 2: Ryzyko związane bezpośrednio z finansowymi aspektami prowadzonej działalności – w tym między innymi ryzyko kredytowe, płynności oraz ryzyko rynków finansowych.; 3: Ryzyko kredytowe, walutowe, płynności, rynków finansowych, pozyskania finansowania.
| 5 | 1: Ryzyko związane z raportowaniem; 2: Ryzyko nieprawidłowych informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych (np. sprawozdawczość finansowa, ryzyko związane z technologią informatyczną w zakresie raportowania).; 3: Sprawozdawczość finansowa, Obowiązki informacyjne, Raportowanie podatkowe, Pozostałe raporty zewnętrzne, Raportowanie wewnętrzne.
| 6 | 1: Ryzyko IT; 2: Ryzyko związane z bezpieczeństwem: wewnętrznym i zewnętrznym środowiskiem IT.; 3: Ciągłość działania IT, Infrastruktura IT, Funkcjonalność IT, Integralność danych, Nieautoryzowany dostęp.
| 7 | 1: Ryzyko związane z zasobami ludzkimi; 2: Ryzyko związane bezpośrednio z pracownikami firmy oraz systemem zarządzania zasobami ludzkimi.; 3: Kompetencje i kwalifikacje, Komunikacja, Planowanie sukcesji, Podział odpowiedzialnosci, Systemy motywacyjne, Zarządzanie talentami, Szkolenia i rozwój, Zatrudnienie, Zdolności przywódcze.
| 8 | 1: Ryzyko reputacyjne; 2: Ryzyko związane z utratą wartości marki Archicom.; 3: -
| 9 | 1: Ryzyko/Szansa BHP; 2: Związane z możliwością wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty oraz ich skutków dla zdrowia lub życia pracowników w postaci chorób zawodowych i wypadków przy pracy.; 3: -
| 10 | 1: Ryzyko/ Szansa Środowiskowa; 2: Ryzyko działań mających szkodliwy wpływ na środowisko naturalne, co może narazić spółkę na kary finansowe oraz utratę reputacji; 3: -
3 | Nazwa i Opis
Opis ryzyka powinien uwzględniać podstawowe informacje odnośnie powodu powstania ryzyka, jego szczegołów oraz potencjalnych negatywnych konsekwencji jakie mogą wystąpić.
4 | A = Wpływ
W celu szacunku ryzyka należy ocenić jego wpływ przyjmująć skalę z tabeli poniżej.
W przypadku ryzyk dla których nie możliwe jest oszacowanie wartościowe wpływu, należy ocenić jaki wpływ na dział (lub całą spółkę) miało by zamterializowanie się danego ryzyka zgodnie z najlepszą wiedzą.
Wpływ jest powiązany z częstotliwością z jaką ryzyko może się materializować - wpływ należy rozumieć jako łączną wartość wpływu przez okres kiedy ryzyko jest aktywne co najmniej w okresie 1 roku od dnia analizy.
|  | Wpływ | Opis
|  | Wysoki | Może stanowić istotny problem dla akcjonariuszy, materializacja ryzyka ma znaczący wpływ na strategię i/lub cele operacyjne, konsekwencje finansowe mogą przekroczyć 15 mln PLN (jeżeli da się określić)
|  | Umiarkowany | Stanowi umiarkowany problem dla akcjonariuszy, materializacja ryzyka ma umiarkowany wpływ na strategię i/lub cele operacyjne, konsekwencje finansowe w przedziale od 5 do 15 mln PLN (jeżeli da się określić)
|  | Niski | Nie stanowi istotnego problemu dla akcjonariuszy, materializacja ryzyka ma niski wpływ na cele operacyjne i/lub nie ma istotnego wpływu na cele strategiczne, konsekwencje finansowe nie przekraczają 5 mln PLN (jeżeli da się określić)
5 | B = Prawdopodobieństwo
Prawdopodobieństwo należy rozumieć, jako szansa, że ryzyko zmaterializuje się w okresie do 1 roku od dnia analizy (może się materializować np.. kilka razy w tym okresie, ma to wpływ na ocenę wpływu).
|  | Prawdopodobieństwo | Opis
|  | Wysokie | Występowanie ryzyka w określonej przyszłości jest bardzo prawdopodobne
|  | Umiarkowane | Szanse wystąpienia ryzyka w określonej przyszłości szacuje się w granicach 50%
|  | Niskie | Szanse na wystąpienia ryzyka w określonej przyszłości są niskie (bardziej prawdopodobne niż nie, że ryzyko nie wystąpi)
6 | AxB = Szacowane ryzyko (wypełnia się automatycznie)
Kolumna automatycznie kalkuluje priorytet ryzyka w oparciu o szacowany wpływ i prawdopodobieństwo. Kolumna wylicza się automatycznie w oparciu o poniższą matrycę ryzyk dla Archicom.
7 | Opis działań kontrolnych ograniczających ryzyko
Opis działań kontrolnych wykonywanych w celu ograniczania wystąpienia ryzyka, lub zmniejszenia jego wpływu.
Przez działania kontrolne należy rozumieć wdrożone ciągłe kontrole (np. systemy, polityki, ciągłe monitorowanie rynku, podział obowiązków itd..) jak i inne działania mające na celu ograniczenie lub zarządzanie danym ryzykiem.
Jeżeli żadne działania nie są prowadzone, należy wpisać "brak".
8 | Osoby / zespół odpowiedzialny
Lista osób / zespołów / działów, odpowiedzialnych za działania kontrolne podejmowane w celu ograniczania ryzyka.
9 | Manager odpowiedzialny
Manager odpowiedzialny za zarządzanie danym ryzykiem, z którym można się kontaktować w celu dalszych analiz ryzyka (np. w zakresie pytań o wykonywane działania kontrolne, aktualizację co do szacunku ryzyka).

## system (hidden)
hasło: | risk
# | Dział
1 | BHP i OŚ
2 | Finanse, Księgowość, Podatki
3 | Inwestycje i Rozwój
4 | IT
5 | Komunikacja
6 | Usługi deweloperskie
7 | Nadzór nad umowami ("DNU")
8 | Planowanie strategiczne
9 | Dział prawny
10 | Projekty Biurowe
11 | Projekty Komercyjne
12 | Projekty Mieszkaniowe
13 | Zakupy i Wycena
14 | Zasoby ludzkie
# | Nazwa
1 | Ryzyko strategiczne
2 | Ryzyko operacyjne (biznesowe)
3 | Ryzyko prawne i zgodności
4 | Ryzyko finansowe
5 | Ryzyko związane z raportowaniem
6 | Ryzyko IT
7 | Ryzyko związane z zasobami ludzkimi
8 | Ryzyko reputacyjne
9 | Ryzyko BHP
10 | Ryzyko Środowiskowe
Szacowane ryzyko
Krytyczne
Wysokie
Średnie
Niskie
Wpływ
| Wysoki | 3
| Umiarkowany | 2
| Niski | 1
Prawdopodobieństwo
| Wysokie | 3
| Umiarkowane | 2
| Niskie | 1
| Kalkulacja ryzyka | [6 empty] | Wynik
[8 empty] | 1 | Niskie
| 3 | 6 | 9 | 3 | Średnie | Wysokie | Krytyczne | 2 | Niskie
| 2 | 4 | 6 | 2 | Niskie | Średnie | Wysokie | 3 | Średnie
| 1 | 2 | 3 | 1 | Niskie | Niskie | Średnie | 4 | Średnie
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 6 | Wysokie
[8 empty] | 9 | Krytyczne